Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Родниковская средняя общеобразовательная школа №6

Проект.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Типология проекта: образовательный

Продолжительность проекта: краткосрочный (2012-2013 учебный год)

Авторы проекта: Лебедева Н.М. –зам. директора по УВР,

Кащаев В.В. – директор школы,

Рудачёва В.М. – зам. директора по ВР.

| Актуальность |  |
| --- | --- |
| Требования внешней среды | Ссылка (документ, цитата, другое) |
| Продукция (образовательные результаты) или образовательные услуги должны соответствовать ожиданиям, потребностям потребителей этих результатов (социальный заказ). В целом механизм определения социального заказа на образование включает в себя: - следование тенденциям развития мирового сообщества; - определение тенденций развития данной социально-экономической системы; - учёт мировых тенденций развития образования и т.д. | «Закон об образовании»: «…Содержание образования должно обеспечивать: адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира; воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества…». Национальная доктрина образования РФ: - создание демократической системы образования, гарантирующей необходимые условия для полноценного качественного образовния на всех уровнях; - индивидуализация образовательного процесса за счёт многообразия видов и форм образовательных учреждений и образовательных программ, учитывающих интересы и способности личности; - конкурентноспособный уровень образования как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг. |

| Проблема |  |
| --- | --- |
| Проявление | Причина |
| Неудовлетворительные результаты итоговой аттестации выпускников начальной, основной и средней школы. | - Неусвоение обучающимися программного материала. - Не использование педагогами технологий, способствующих повышению качества образования. - Не использование педагогами технологий, способствующих формированию ключевых компетенций. |

| Цель | Результат |
| --- | --- |
| Повышение качества обучения выпускников начальной, основной и средней школ через систему управления качеством образования. | Повышение качества обучения обучающихся школы на 2%. |

Задачи

- Сформировать у членов педагогического коллектива понимание необходимости внесения кардинальных изменений в организацию образовательного процесса. - Усовершенствовать педагогическую систему формирования ключевых компетенций у учащихся. - Усовершенствовать информационную и организационно-методическую деятельность. - Внести изменения в локальные акты. - Организовать постоянный мониторинг качества образования с организационно-технологическим и научно-методическим обеспечением.

| Задача | Результат | Критерии результата | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Примечания | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сформировать у членов педагогического коллектива понимание необходимости внесения кардинальных изменений в организацию образовательного процесса | Понимание необходимости внесения кардинальных изменений в организацию образовательного процесса | По результатам решения педагогического совета (100% педагогов высказались за внесение изменений в организацию образовательного процесса) | 1. Создать группу по подготовке к педсовету. 2. Педсовет «Качество образования как основной показатель работы образовательного учреждения». | Август 2012г. | Директор школы | Члены команды: Зам. по УВР, Зам. по ВР, Руководители ШМО | Организацион-ный Кадровый Нормативно-правовой Информацион-ный |
| Усовершенствовать педагогическую систему формирования ключевых компетенций у учащихся | Аналитическая справка. | Вывод в аналитической справке: «большинство педагогов владеют умением формировать ключевые компетенции у учащихся». | 1. Создать группу по усовершенствованию педагогической системы формирования ключевых компетенций у учащихся. 2. Выработать план мероприятий по данной теме. 3. Реализовать план мероприятий. 4. Проанализировать полученные результаты. | Сентябрь 2012г. Октябрь 2012г. В течение года. Июнь 2012г. | Директор школы Члены группы Члены группы Члены группы |  | Организацион-ный Кадровый Нормативно-правовой Информацион-ный |
| Усовершенствовать информационную и организационно-методическую деятельность | Повышение качества обучения через методически-усовершенствованное проведение уроков | Выявлены затруднения педагогов. Большинство педагогов на уроках используют методы, приёмы, технологии, способствующие формированию ключевых компетенций, повышению качества образования. | 1. Реорганизация ШМО. 2. Диагностика затруднений учителей. 3. Формирование индивидуальных образовательных программ педагогов. 4. Организация работы по индивидуальным образовательным программам. | Август 2012г Сентябрь 2012г В течение года В течение года. | Директор школы Зам. по УВР Зам. по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | Организацион-ный Кадровый Нормативно-правовой Информацион-ный |
| Внести изменения в локальные акты | Аналитическая справка | Вывод в аналитической справке: «дополнения (изменения), внесённые в локальные акты, способствуют повышению качества образования». | 1. Создать рабочую группу. 2. Сформировать перечень локальных актов, подлежащих корректировке. 3. Внести изменения в локальные акты. 4. . Предоставить специалисту для анализа. | Сентябрь 2012г. Сентябрь 2012г. Сентябрь-октябрь 2012г Октябрь 2012г | Директор школы Члены группы Члены группы Руководитель группы |  | Организацион-ный Кадровый Нормативно-правовой Информацион-ный |
| Организовать постоянный мониторинг качества образования с организационно-технологическим и научно-методическим обеспечением. | Мониторинг качества образования с организационно-технологическим и научно-методическим обеспечением организован. | Действующий пакет документов. | 1. Создать рабочую группу отслеживания качества образования (включающую информационно-аналитическую деятельность, контроль и мониторинг, психолого-педагогическое сопровождение). 2. Выработать критерии и показатели качества образования. 3. Сформировать пакет документов для проведения (организации) отслеживания качества образования. 4. Периодически проводить мониторинг качества образования. | Сентябрь 2012г Сентябрь 2012г Сентябрь 2012г В течение года | Директор школы Члены группы Члены группы Члены группы |  | Организацион-ный Кадровый Нормативно-правовой Информацион-ный |

Риски реализации проекта

| Проблемы | Решение |
| --- | --- |
| 1. Не все педагоги готовы к внесению кардинальных изменений в свою педагогическую деятельность. | 1. Стимулирование педагогов. |
| 2. Не все педагоги овладели умением формирования ключевых компетенций у учащихся. | 2. Организация дополнительной работы с педагогами. |
| 3. Формальная реализация индивидуальных образовательных программ педагогов. | 3. Более глубокий контроль со стороны членов рабочей группы. |